Проект

«Создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования для детей от 2-х месяцев до 3 лет в городе Бердске Новосибирской области»

Оглавление

Введение	1

Характеристика муниципальной системы дошкольного образования г.Бердска	3

Цель проекта:	4

Задачи:	4

Ожидаемые результаты и продукты при реализации проекта:	4

Методологические принципы реализации проекта:	5

Сроки реализации проекта:	6

Календарный план реализации проекта	6

Анализ потенциала развития муниципальной системы дошкольного образования г. Бердска по реализации проекта	10

Приложения	14

Основные количественные характеристики системы дошкольного образования г.Бердска	14

Примерный перечень игрушек, развивающих материалов и оборудования для детей от рождения до трех лет	16

Оформление предметно-пространственной развивающей среды	18

Оснащение помещений ДОУ для первой группы раннего возраста	22

Оснащение помещений ДОУ для детей второй группы раннего возраста	26

Предметно-развивающая среда, способствующая художественно-эстетическому развитию	33

# Введение

В основных направлениях государственной политики в сфере дошкольного образования и перспективах ее развития в Российской Федерации определено, что «в ближайшее время большое внимание будет уделено созданию системы раннего развития детей в возрасте от рождения до 3 лет как особому направлению развития системы дошкольного образования».

Система раннего развития детей (от 0 до 3 лет) признается самостоятельным элементом современной модели образования.  Отечественная практика и многочисленные исследования в разных странах мира показывают, что вклады в раннее детское развитие и образование являются наиболее результативными с точки зрения долгосрочных социальных и образовательных эффектов.  Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны с: повышением ценностного статуса детства в современном обществе; созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; появлением коммуникационных и сетевых технологий; расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством мотивирования поведения детей.

Система дошкольного образования рассматривается сегодня как один из факторов улучшения демографической ситуации. Увеличение рождаемости невозможно без предоставления гражданам города, в особенности женщинам, твердых социальных гарантий возможности устройства маленького ребенка в дошкольное образовательное учреждение. Создание системы дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет является поддержкой для семей, в том числе льготных категорий, в обеспечении их помощью в уходе за детьми раннего возраста, их воспитании и развитии, в возможности трудоустройства.

Актуальность организации деятельности в работе с детьми младенческого и раннего возраста определяется следующими нормативно-правовыми актами:

•	Указ Президента № 240 от 29 мая 2017 года «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» нацеливает на создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

•	В Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013—2020 гг. перед дошкольными образовательными учреждениями поставлена задача охватить образовательными услугами часть детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

•	Выполнение задачи, поставленной в указе Президента РФ № 204 от 7.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 «…достижение к 2021 году стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет».

•	Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года», где одним из важнейших направлений является создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности организации, осуществляющих образовательную деятельность.

•	Научная концепция разностороннего развития детей младенческого и раннего возраста, разработанной сотрудниками ФГБНУ «ИИДСВ РАО» в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России № 25.9403.2017/БЧ «Система психолого-педагогического обеспечения образовательного процесса в дошкольном детстве».

•	Национальный проект «Образование» на 2018-2024 гг. утвержден 24.12.2018 г., в рамках которого разработан Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей», результаты реализации которого окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся.

•	Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей». Основной целью проекта является: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

•	Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 (с изменениями от января 2019 г.)

•	Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155. Образование детей младенческого и раннего возраста как в семье, так и в дошкольных образовательных учреждениях должно осуществляться на основе общих программ, методологических подходов и требований к предметно-развивающей среде, что определяется в ФГОС ДО.

- Характеристика муниципальной системы дошкольного образования г.Бердска

Муниципальная система дошкольного образования представлена 20 муниципальными дошкольными образовательными организациями, которые посещают 6742 детей дошкольного возраста, что составляет 75% от общей численности детей дошкольного возраста, проживающих на территории города Бердска и 91,6 % от общей численности детей, получающих дошкольное образование. На базе общеобразовательных организаций (МБОУ СОШ №3 «Пеликан» (дошкольные группы), Структурное подразделение МАОУ СОШ №4 - детский сад «Ромашка», ЧОУ школа-сад «Экология и диалектика») получают дошкольное образование 4,44 % детей, частный детский сад (ЧДОУ детский сад № 20 «Кристаллик») посещают 3,96 % детей.

На протяжении последних лет прием детей в дошкольные образовательные учреждения города осуществляется с 2-х летнего возраста.

По состоянию на 01.12.2020 в городе Бердске зарегистрировано 8953 детей дошкольного возраста. Очередность составляет 2211 детей, из их 93 % - дети до 3 лет (в т.ч. 85 % - от 0 до 2 лет) (приложение 1). С сентября 2020 г. полностью ликвидирована очередь на получение места в дошкольной образовательной организации в возрастной группе 2-7 лет. В 2021 году планируется ликвидировать очередь в возрасте 1,5-2 года.

По статистическим данным по состоянию последние годы намечена тенденция на уменьшение очередности в ДОО в среднем на 25 %. В тоже время на протяжении последних лет муниципалитетом предпринимались меры по ежегодному увеличению мест в ДОО. За последние 7 лет количество мест увеличилось на 31 %.

По итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы Президент России В.В. Путин поручил Правительству Российской Федерации в срок до 1 марта 2018 года разработать и утвердить программу по созданию дополнительных мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования (далее – ДОО), предусмотрев достижение к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет. В рамках реализации государственной программы «Развитие образования» Минобрнауки России с 2020 года в городе начато строительство детского сада для воспитанников от 1 года до 3-х лет.  Большинство ДОО города Бердска включились в инновационную деятельность по данному направлению и являются участниками сетевой инновационной площадки Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» (далее - ФГБНУ «ИХОиК РАО») по теме «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста».

Не все учреждения полностью укомплектованы воспитанниками. Имеется возможность перепрофилировать группы в нескольких детских садах для воспитания детей младенческого и раннего возраста.

Отсутствует координация деятельности специалистов управления образования, руководителей дошкольных учреждений, методической службы города в вопросах организации системы дошкольного образования для детей от 2-х месяцев до 3-х лет.

Возрастающая потребность общества в предоставлении дошкольного образования детям младенческого и раннего возраста, ставит задачи перед дошкольными организациями создать условия для удовлетворения потребности общества на обеспечение детей дошкольным образованием от двух месяцев до 3 лет.

- Цель проекта:

создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования для детей от 2-х месяцев до 3 лет в городе Бердске Новосибирской области.

- Задачи:

- Перепрофилировать _______свободных места в ДОО, для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет за счет иных бюджетных трансферов и иных финансовых ассигнований на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации

- Обеспечить доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, - ____процентов

- Снизить до 0 % численность детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет, не обеспеченных местом, нуждающихся в получении места в ДОО.

- Совершенствовать нормативно-правовую базу ДОО, регулирующую деятельность по организации дошкольного образования детей младенческого и раннего возраста.

- Совершенствовать существующую систему методической сопровождения педагогов в ДОО по работе с детьми раннего возраста.

- Обеспечить условия для профессионального развития педагогических работников, обеспечивающих дошкольное образование детей младенческого и раннего возраста.

- Обеспечить трансляцию опыта работы через организацию открытых методических мероприятий, издательскую деятельность, создание сетевого сообщества.

- Ожидаемые результаты и продукты при реализации проекта:

- на базе ДОО развиты альтернативные формы ранней социализации детей младенческого и раннего возраста, перепрофилированы все имеющиеся свободные места в ДОО для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет;

- обеспечена 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет;

- в очереди нет детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет, не обеспеченных местом;

- сформированы управленческие, организационно-методические компетенции педагогических работников ДОО по вопросам организации дошкольного образования для детей от 2-х месяцев до 3 лет;

- систематизирована нормативно-правовая документация для организации дошкольного образования для детей раннего возраста от 2-х месяцев до 3 лет;

- повышена профессиональная компетентность педагогов в вопросах организации непосредственно образовательной, совместной, самостоятельной, досуговой деятельности, воспитательной системы с использованием современных комплексов игрового оборудования в данном направлении;

- создан банк методических материалов, рекомендаций, парциальных программ, авторских игр и пособий для функционирования групп младенческого и раннего возраста;

- создана РППС групп младенческого и раннего возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО;

- вариативным дошкольным образованием охвачены 100% детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет;

- повышена компетентность родителей в вопросах воспитания и развития детей младенческого и раннего возраста;

- осуществлена трансляция опыта работы участников проекта через мастер – классы, семинары, педагогический форум, Ярмарку педагогических идей и т.д.

- Методологические принципы реализации проекта:

- деятельности: практикум, групповая и командная работа, анализ критических ситуаций, тренинги, мастер – классы, аудио – видео записи, круглые столы;

- непрерывности: каждый предыдущий этап обеспечивает логику содержания последующего этапа;

- целостного представления о проекте: в ходе проектной деятельности участников проекта будет сформировано обобщенное представление об эффективных возможностях функционирования групп раннего возраста в соответствии с требованиями государственной политики в области образования;

- психологической комфортности: создание в ходе проектной деятельности атмосферы сотрудничества, психологического комфорта;

- вариативности: развитие вариативного мышления в творческой группе для выбора эффективных путей решения, поставленных проблем в содержании методической работы ДОУ;

- творчества: ориентация на индивидуальный творческий, профессиональный потенциал каждого участника проектной деятельности в решении проектных идей и общей концепции проекта.

Проект основан на принципе взаимодействия участников образовательных отношений и социума, индивидуализации и дифференциации.

Услуги дошкольной организации по воспитанию детей младенческого и раннего возраста становятся все более востребованными. Одной из главных составляющих проекта является его социальная значимость, практическая эффективность и возможность распространения в других муниципальных образованиях и регионах.

Проект затрагивает актуальную в настоящее время проблему обеспечения детей от 2 мес. до 3 лет местами в детских садах.  Данный проект технологичен, универсален, может быть реализован в любой дошкольной образовательной организации, и позволит увеличить охват детей младенческого и раннего возраста дошкольным образованием. Имеет практико-ориентированную направленность и будет полезным специалистам управления образования, методистам, руководителям, старшим воспитателям, педагогическим работникам ДОУ.

## Сроки реализации проекта:

Проект планируется на два учебных года:

Подготовительный этап - 2020-2021 г. (сентябрь-май) - аналитико-организационный. Изучение необходимой информации (нормативно-правовые законы, опыта работы по данной проблеме). Разработка единой концепции проекта в соответствии с общей концепцией, структуры, целей, задач, моделирование будущей системы методической работы, определение стратегии развития проекта, перспективы, риски. Систематизация нормативно-правовых документов.

Основной этап - 2021(май-декабрь). практико-ориентированный.

Реализация механизма организации и функционирования групп раннего возраста в ДОУ и других вариативных форм организация дошкольного образования для детей раннего возраста. Проектирование образовательного процесса и предметно-пространственной среды в рамках работы групп раннего возраста для детей от 1 года до 2 лет, от 2 до 3 лет. Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей раннего возраста. Освещение и обсуждение работы по реализации проекта на муниципальном уровне. Диссеминация опыта работы по реализации проекта.

Итоговый этап – 2022 (январь-май) - аналитико-обобщающий. Подведение итогов реализации проекта. Составление описания опыта работы творческой группы, подведение итогов работы, оформление материала для тиражирования продукта проекта. Выработка стратегии дальнейшего развития системы раннего развития детей от 1 года до 3 лет в системе дошкольного образования города Бердска.

# Календарный план реализации проекта

| Этапы | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Сроки проведения | Ожидаемые результаты | Предшествующие мероприятия | Исполнители | Механизмы контроля | Создаваемые объекты интеллектуальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап | - Определение состава творческой группы | Выявление желающих участвовать в реализации проекта | Январь 2021 | Создание творческой группы | Круглый стол «Создание в образовательной среде оптимальных условий развития детей раннего возраста». | Заведующий МДОУ, специалист УО | Обсуждение творческой группы за круглым столом | Приказ о создании «Творческой группы» |
|  | 1.2. Разработка нормативно-правовой базы | Обеспечение необходимыми нормативно-правовыми документами, учебно-методической литературой, размещение проекта на официальном сайте учреждений | Январь-февраль 2021 | Изучение нормативных документов, методической литературы, ознакомление родителей с проектом на официальном сайте учреждения | Анализ изученной документации, разработка календарно-тематического планирования инновационного проекта | Заведующие ДОУ, творческая группа | Экспертная оценка | Подготовка локальных актов для организации инновационной деятельности |
|  | 1.3. Изучение состояния инфраструктуры учреждений для организации деятельности | Проведение оценки оснащенности групп детей раннего возраста в ДОУ. | Февраль-март 2021 г. | Банк данных по результатам мониторинга | Мониторинг состояния образовательной среды в группе детей раннего возраста | Заведующие, творческие группы учреждений | Экспертная оценка результатов мониторинга | Аналитическая справка |
|  | 1.4 Подготовка предложений по совершенствованию содержания и программно-методического комплекса | Представление новых идей по совершенствованию образования детей раннего возраста | Апрель-май 2021 г. | Создание оптимальных условий для реализации проекта | Приобретение необходимого материально-технического оснащения, заявленного в проекте | Заведующий, зам. заведующего по ВМР, старший воспитатель, старший воспитатель, творческая группа | Оценка результатов | Оснащение группы детей раннего возраста мобильной мебелью, дидактическим материалом |
|  | 1.5. Модернизация материально-технической базы | Поиск социальных партнеров, в обогащении предметно-развивающей среды | Январь-август 2021 г. | Заключение договора | Разработка паспорта группы | Публикации в интернет- ресурсах |  | Отчетная документация |
|  | 2.1. Проведение родительских собраний, консультаций, мастер-классов | Знакомство родителей с данным проектом | Май 2021-май 2022 годы | Совместное сотрудничество ДОУ с социальными партнерами | Анкетирование родителей по выявлению потребности в услуге | Заведующие | Протоколы родительских собраний и т.д. | Презентации, анализ анкетирования родителей |
| Основной этап | 2.2. Организация и проведение практических семинаров, методических объединений | Участие педагогов в городских методических объединениях, конференциях, семинарах, вебинарах | В течение 2019-2021 | Распространение и обобщение педагогического опыта | Повышение уровня компетентности педагогов | Заведующий, зам. Заведующего по ВМР, старший воспитатель, педагоги | Сертификаты, удостоверения. | Размещение презентаций, докладов, отчетов на сайте ДОУ, публикации в СМИ |
|  | 2.3. Обучение на курсах повышения квалификации | Повышение уровня квалификации педагогов | В течение 2019-2021 | Повышение уровня компетентности педагогов | Корректировка плана графика повышения квалификации педагогических и руководящих кадров | Заведующий, зам. Заведующего по ВМР, старший воспитатель, педагоги | Тестирование педагогов | Сертификаты, удостоверения |
|  | 2.4. Проведение анализа по выбору образовательной программы для детей раннего возраста | Анализ программ раннего возраста | 2021 год | Разработка дополнений вариативной части образовательной программы ДОУ | Анализ образоват. программ раннего возраста | Старшие воспитатели, заведующие ДОУ | Отчет об организации вариативной части программы | Программа |
| Итоговый этап | 3.1. Трансляция и диссеминация опыта работы | Публикации статей в журналах, презентация проекта на методических объединениях | В течение 2021-2022 | Увеличение количества методических разработок по направлению | Размещение фото и видеоархива на сайте в интернет-сообществе | Заведующие | Эффективная оценка реализации проекта | Методические разработки. |
|  | 3.2. «День открытых дверей» для родителей | Изучение отношения родителей к новой вариативной модели образования | Май 2022 | Формирование положительного имиджа дошкольного учреждения | Консульт-ние родителей по данной теме, проведение совмест..мероприятий, родительских собраний, открыт.занятий | Воспитатели, специалисты. | Отчетная документация: протоколы родительских собраний, конспекты занятий, консультаций и т.д. |  |
|  | 3.3. Анализ результативности проекта | Анализ выполнения задач проектной деятельности | Сентябрь-декабрь 2022 | Совершенствование педагогического мастерства | Мониторинг эффективности реализации проекта | Заведующий, зам. заведующего по ВМР, творческая группа | Объективная оценка реализации проекта | Методические разработки |

Краткая характеристика участников проекта: специалисты МКУ «УОиМП», заведующие МДОУ, старшие воспитатели ДОУ, методисты МКУ «ЦРО», родители детей младенческого и раннего возраста.

# Анализ потенциала развития муниципальной системы дошкольного образования г. Бердска по реализации проекта

SWOT – анализ потенциала развития муниципальной системы дошкольного образования г. Бердска (далее – ДО).

SWOT – анализ потенциала развития ДО позволяет оценить степень готовности ДО к достижению целевых показателей Государственной программы и Национального проекта «Образование».

Направлениями SWOT – анализ выступают:

- «S» выявление «сильных сторон» в деятельности ДО для реализации проекта. В рамках проведения анализа потенциала ДО — это поиск «точек роста».

- «W» вычленение «слабых сторон», могущих затруднить реализацию проекта. В рамках проведения анализа потенциала ДО — это выявление проблем, которые предстоит устранить в процессе реализации проекта.

- «O» поиск «благоприятных возможностей» - внешних источников ресурсов, позволяющих достичь целевые показатели проекта.

- «T» прогнозирование «рисков» - внешних угроз для ДО, не обеспечивающих достижение целевых показателей.

SWOT – анализ по четырем направлениям проводится по отношению к следующим факторам, обеспечивающим развитие ДО.

| Факторы, обеспечивающие развитие образовательной организации | SWOT – анализ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | W | O | T |
| Нормативно-правовое и финансовое обеспечение | Наличие полной нормативной базы по организации обучения детей от 1,5 лет до 3 лет. Имеются нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней, определяющие актуальность организации деятельности в работе с детьми младенческого и раннего возраста. | Отсутствие полной нормативной базы по организации обучения детей от 2 мес. до 1,5 лет. Не систематизирована нормативно-правовая документация для организации дошкольного образования для детей раннего возраста от 2-х месяцев до 3 лет | Имеется опыт работы с детьми от 2 мес. в других муниципальных образованиях и регионах России. | В управлении образования г. Бердска нет заявок от родителей обеспечения местами в детском саду детей с более раннего возраста - с 2х месяцев |
| Качество образования |  | Не проведен мониторинг потребности в обеспечении доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 2 лет |  | Потребность усиления индивидуальной составляющей в образовании ребенка должна быть обеспечена ростом профессионального мастерства педагога. |
| Программное обеспечение | Наличие российских образовательных программ развития и воспитания детей младенческого и раннего возраста. Программы соответствуют ФГОС ДО | Не создан банк методических материалов, рекомендаций, парциальных программ, авторских игр и пособий для функционирования групп младенческого и раннего возраста | Расширение количества программ развития и воспитания детей младенческого и раннего возраста. |  |
| Технологическое и информационное обеспечение | Позитивный опыт организации групп кратковременного пребывания для детей раннего возраста, семейной дошкольной группы, дистанционного обучения | Необходимо обновление и внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте и способствующих совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента в группах младенческого и раннего возраста с учетом ФГОС ДО | Привлечение представителей других образовательных организаций города и родителей в образовательный процесс позволит индивидуализировать обучение. |  |
| Инфраструктурное обеспечение | Вариативная образовательная деятельность ОО, обеспечивающая удовлетворение потребности родителей в обеспечении детей от 1,5 до 7 лет местами в детских садах. | Недостаточное развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка младенческого и раннего возраста с учетом его потребностей, интересов и способностей | Растущая потребность родителей в создании консультационно-просветительской структуры в дистанционном режиме для родителей, испытывающих затруднения в воспитании детей. | Неразвитость инфраструктурной поддержки может привести к падению мотивированности родителей в получении образовательных услуг. |
| Материально-техническое обеспечение | С 2020 года в городе начато строительство детского сада для воспитанников от 1 года до 3-х лет. Наличие необходимой материально-технической базы для организации учебно-воспитательного процесса в группах раннего возраста. | За последние 7 лет много групп для детей раннего возраста перепрофилировано в группы для детей дошкольного возраста. Отсутствие оборудования для организации жизнедеятельности детей младенческого возраста |  | Унифицированное оформление образовательной среды ОО приводит к потере ее индивидуальности и отсутствию перспективной стратегии ее развития. |
| Кадровое обеспечение | Имеется Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н). | Недостаточное количество педагогов, прошедших курсы переподготовки, повышения квалификации по организации учебно-воспитательной работы в группах младенческого возраста с учетом ФГОС ДО | Увеличение доли молодых педагогов со стажем до 3 лет в педагогическом коллективе. | Отсутствие подготовленных наставников, способных целенаправленно работать с молодыми специалистами. Отсутствие у педагогов опыта работы в группах младенческого возраста может способствовать текучести кадров. |
| Особенности контингента обучающихся, динамика его изменения | По состоянию на 01.12.2020 в городе Бердске зарегистрировано 8953 детей дошкольного возраста. Очередность составляет 2211 детей, из их 93 % - дети до 3 лет (в т.ч. 85 % - от 0 до 2 лет). Охвачены услугами дошкольного образования 75% от общей численности детей дошкольного возраста, проживающих на территории города Бердска. С сентября 2020 г. полностью ликвидирована очередь на получение места в дошкольной образовательной организации в возрастной группе 2-7 лет. В 2021 году планируется ликвидировать очередь в возрасте 1,5-2 года. |  | В городе есть семьи, одинокие родители, которые остро нуждаются в средствах к существованию и им не на кого оставить малыша при выходе на работу. Открытие групп для детей от 2 мес. до 3 лет является поддержкой для семей, в том числе льготных категорий, в обеспечении их помощью в уходе за детьми раннего возраста, их воспитании и развитии, в возможности трудоустройства. |  |
| Социально-педагогический портрет родителей обучающихся как участников образовательных отношений |  | Низкая вовлеченность части родителей в образовательный процесс, обусловленная несформированностью у них компетенции ответственного родительства. | Информационная «продвинутость» большинства молодых родителей делает популярной для них форму электронного общения с педагогами посредством чата, форума, сайта. | Неразвитость вариативных форм дистанционной, консультативно- просветительской поддержки родителей может привести к утрате оперативности их связи с ОО. |
| Система связей с социальными институтами окружения (договора с вузами, учреждениями спорта, культуры, образования, наличие социальных партнеров, социальные акции и проекты) | Наличие договоров с учреждениями культуры и спорта, с социальными партнерами делает воспитательную работу в ОО эффективной и насыщенной. | Недостаточно развития система взаимодействия с учреждениями образования для внедрения сетевых форм реализации общеобразовательных и дополнительных программ ОО. |  | Без развития необходимой нормативной базы система социальных связей не даст ожидаемых результатов в образовательной деятельности. |
| Инновационная репутация образовательных организаций в системе образования (опыт инновационной деятельности, открытые мероприятия, участие в конференциях, публикации) | Наличие элементов инновационной работы в образовательной деятельности педагогов, что обеспечивает высокое качество образования. Большинство дошкольных образовательных организаций города Бердска являются участниками сетевой инновационной площадки ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» по теме «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста». | Отсутствие долгосрочной стратегии инновационного развития | Поддержка инновационной работы со стороны городской системы образования предполагает разработку стратегии инновационного развития ОО. Открытость ОО к участию в конференциях, публикациях, конкурсах приводит к положительной динамике профессионального развития педагогов. |  |
| Система управления образовательной организацией | Действует высококвалифицированная управленческая команда, обеспечивающая высокую результативность работы ОО. |  | Повышение эффективности управления ОО предполагает внедрение электронных систем управления и электронного документооборота. | Неразвитость системы делегирования полномочий в педагогическом коллективе может привести к перегрузке членов управленческой команды. |

# Приложения

Приложение 1

- Основные количественные характеристики системы дошкольного образования г.Бердска

Статистическая информация на 01.12.2020

По состоянию на 01.12.2020 в городе Бердске зарегистрировано 8953 детей дошкольного возраста. Очередность составляет 2201 детей, из их от 0 до 2 лет – 1882 детей, в возрасте от 2 до 7 лет – 319 детей (все в отложенном спросе, т.е. не нуждаются в получении места в текущем учебном году).

Охвачены услугами дошкольного образования 6742 ребенка, что составляет 75% от общей численности детей дошкольного возраста, проживающих на территории города Бердска.

6174 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет посещают муниципальные дошкольные образовательные организации.

267 детей в возрасте от 2 до 7 лет посещают частный детский сад (ЧДОУ детский сад № 20 «Кристаллик»).

301 ребенок в возрасте от 2 до 7 лет посещают дошкольные группы (МБОУ СОШ № 3 «Пеликан», Структурное подразделение МАОУ СОШ № 4 - детский сад «Ромашка», ЧОУ школа-сад «Экология и диалектика», 2 группы кратковременного пребывания в муниципальных дошкольных организациях).

С сентября 2020 года ликвидирована очередь на получение места в дошкольной образовательной организации в возрастной группе 2-7 лет. В 2021 году планируется ликвидировать очередь в возрасте 1,5-2 года.

Динамика очередности за последние 5 лет:

| Возраст | Кол-во детей в очереди |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30.03.2016 | 31.03.17 | 30.03.2018 | 30.03.2019 | 30.03.2020 |
| 0-1 | 528 | 510 | 415 | 362 | 360 |
| 1-2 | 1404 | 1386 | 1205 | 1078 | 977 |
| 2-3 | 1449 | 1537 | 1524 | 1350 | 1180 |
| 3-4 | 664 | 615 | 731 | 802 | 400 |
| 4-5 | 76 | 154 | 131 | 130 | 145 |
| 5-6 | 26 | 37 | 103 | 30 | 53 |
| 6-7 | 10 | 6 | 23 | 3 | 15 |
| Всего | 4157 | 4245 | 4132 | 3755 | 3130 |
| 3-7 | 776 | 812 | 988 | 965 | 613 |
| 1-6 | 3619 | 3729 | 3694 | 3390 | 2755 |

По статистическим данным по состоянию последние годы намечена тенденция на уменьшение очередности в ДОО.

В тоже время на протяжении последних лет муниципалитетом предпринимались меры по ежегодному увеличению мест в ДОО:

| Учебный год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
| 4891 | 5206 | 5681 | 6028 | 6137 | 6141 | 6177 | 6416 |

По состоянию на 01.12.2020 в очереди на получение места в ДОО числится

| Возраст | Кол-во детей в очереди | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 0-1 | 930 |  |
| 1-2 | 952 |  |
| 2-3 | 167 | Не нуждаются в получении места в ДОО в 2020 году (либо ожидают место в определенном ДОО, отказавшись от предложенного). Места для детей данного возраста в муниципальных ДОО есть. |
| 3-4 | 75 |  |
| 4-5 | 55 |  |
| 5-6 | 32 |  |
| 6-7 | - |  |

Количество мест в муниципальных ДОО г. Бердска для детей до 3 лет:

2020 — 898;

2019 — 758;

2018 — 637.

По состоянию на 04.12.2020 в очереди числится всего детей льготной категории 1021 чел. (во всех возрастах), из них: от 0 до 1 года — 42 ребенка, от года до 2 лет — 384, от 2 до 3 лет — 478, остальных - 117. Все льготы первоочередные, внеочередные (дети прокуроров и судей) – 4 чел.

В 2021 году с открытием нового сада на 110 мест планируется обеспечить местами всех желающих от 1 года до 2 лет.

Приложение 2

## Примерный перечень игрушек, развивающих материалов и оборудования для детей от рождения до трех лет

По мере проявления у ребенка новых способностей меняется сложность и характер его игры. Старые игрушки становятся для него неинтересными или используются им по-новому. Например, погремушки обычно занимают младенцев до 5-6 месяцев. Мяч, напротив, одинаково интересен и для грудничка, и для взрослого: пятимесячный малыш пытается его схватить, в 8-11 месяцев дети любят бросать мяч на пол, с 12-15 месяцев - пинать ногой, с 14-16 месяцев - бросать в сторону взрослого и т.д.

Разнообразие игрушек и детского оборудования для игры, имеющееся в магазинах, отражает широту интересов детей разного возраста. Однако совершенно очевидно, что ни один ребенок не в состоянии "переиграть" во все игрушки, прослушать все детские аудиокассеты, пересмотреть все детские книжки и т.д. Основной ценностью для ребенка является сама игра. Поэтому малыш нуждается всего лишь в единичных моделях живых и неживых объектов окружающего мира, а не в обширных коллекциях игрушечных зверей, автомобилей, роботов и т.п. Особую ценность представляют материалы для развития детского творчества (кубики, музыкальные инструменты, краски и фломастеры и т.д.).

0-6 месяцев

1. Подвижная музыкальная карусель, крепящаяся над кроваткой.

2. Колокольчики

3. Погремушки ("гантели", кольца, шар с рукояткой и т.д.).

4. Висящие погремушки - "бусы", подвески.

5. Разноцветные воздушные шары.

6. Мячи разных размеров.

7. Мячик с колокольчиком внутри.

8. Игрушки- пищалки.

9. Неваляшка.

10. Забавные маски.

11. Игрушка с подвижными частями и фиксированной мелодией (музыкальная шкатулка и др.).

12. Аудиокассеты с музыкой, адаптированной для малышей (серия "Happy baby", "Знаки зодиака", "Классика для малышей" и др.).

13. Детское креслице с наклонной спинкой.

14. Коврик (упругий, моющийся, типа туристического).

6-12 месяцев

1. Активный центр.

2. Заводные механические игрушки.

3. Тряпичная (гибкая) кукла.

4. Книжки-картинки с плотными страницами, лучше - моющимися.

5. Набор для игры с водой.

6. Фигурки животных (средние).

7. Игрушки для жевания, кусания.

8. Пирамидка с крупными кольцами и толстым стержнем (лучше - одноцветная).

9. Мягкая игрушка (может быть музыкальная).

10. Машинка среднего размера с веревочкой.

11. Металлофон.

12. Игрушечный телефон.

13. Куклы с подвижными частями тела (маленькая и средняя).

14. Кукла, одевающаяся на руку (лучше - с большим открывающимся ртом).

15. Корзинка, сумочка.

16. Набор пластмассовой посуды.

17. Коробочки с крышками.

18. Стульчик со столиком.

19. Игрушка, на которой можно сидеть (лошадка и т.д.).

20. Качели.

21. Ходунки (не рекомендуются для детей с повышенным мышечным тонусом).

22. Прыгунки (не рекомендуются для детей с повышенным мышечным тонусом).

1-1,5 года

1. Пастель, мелки, карандаши, фломастеры.

2. Наборы кубиков, блоков для конструирования (разных по цвету и величине).

3. Набор форм, вставляющихся друг в друга.

4. Мягкие куклы среднего размеры.

5. Мягкие игрушки-зверюшки.

6. Тамбурин.

7. Барабан.

8. Свисток, дудочка.

9. Книжки с картинками.

10. Книжки с короткими стихотворениями для детей.

11. Большая грузовая машина.

12. Легковая машина с водителем.

13. "Почтовый ящик", лучше с прозрачными стенками (коробка или ведерко с крышкой, имеющей отверстия различной формы и соответствующие им вкладыши).

14. Матрешка.

15. Составные игрушки из 2-3 частей (например, "Лего").

16. Самокат ("машина", "лошадка" и т.п.).

17. Подвижная игрушка на колесиках ("бабочка" и т.д.) на шесте или на веревочке.

18. Игрушки-модели предметов, людей, животных.

1,5-2 года

1. Парные картинки, лото.

2. Кисти, краски (не токсичные).

3. Набор для нанизывания ("Бусы").

4. Игрушечная мебель.

5. Пластилин и другие материалы для лепки.

6. Пазлы (простые)

7. Разрезные картинки из 2-3 частей.

8. Кегли

9. Сказки ("Репка", "Теремок" и др.). Хрестоматия для детей от 2 до 4 лет.

10. Миниатюрные модели бытовых предметов.

11. Игрушечный набор " Семья ".

12. Наборы для ролевой игры ("Инструменты", "Доктор", "Кухня", "Парикмахерская" и др.). 13. Игрушечный транспорт (поезд, кораблик, самолет и др.).

14. Набор для игры с песком.

2-3 года

1. Модель дома.

2. Пазлы (для составления целого из частей).

3. Фигурки животных с детенышами (лото: животные с детенышами "Найди маму").

4. Одежда для кукол по сезону.

5. Игрушечные часы.

6. Куклы для театра.

7. Наряды для маскарада.

8. Разрезные картинки из 4 частей.

9. Лото: "Овощи", "Фрукты", "Посуда", "Мебель", "Одежда", "Транспорт", "Животные".

10. Детские ножницы с тупыми концами.

11. Составные игрушки из 3 и более частей.

12. Губная гармошка.

13. Игрушечный клавесин.

14. Трехколесный велосипед.

Приложение 3

- Оформление предметно-пространственной развивающей среды

В первую очередь при организации пространства группового помещения необходимо было учесть требования СанПиН к оборудованию и функциональному зонированию помещения группы детей младенческого возраста.

В приемной созданы все условия для удобства родителей и сотрудников: пеленаторы, раковина для мытья рук, место для грудного вскармливания, индивидуальные шкафчики, информация для родителей о меню, режиме дня, особенностях развития детей младенческого возраста.

Групповое помещение визуально разделено на 2 зоны: зона бодрствования детей и зона кормления. Каждая часть помещения оснащена всем необходимым оборудованием: манеж общий и индивидуальный, ходунки, качели, современные развивающие игрушки, игровое оборудование для всестороннего развития ребенка, холодильник для хранения прикорма, стерилизатор, устройство для подогрева прикорма, стулья- трансформеры и многое другое. Игровую и спальную комнаты разделяет смежная стеклянная перегородка, что позволяет воспитателю одновременно контролировать процессы сна и игры воспитанников. В спальне индивидуальные кроватки, место для гигиены ребенка. В интерьере группы, в цветовом решении стен и «малоподвижных» предметах обстановки преобладают светлые спокойные тона. В свободном доступе детей в достаточном количестве представлены развивающие игры и игрушки ярких цветов.

Направление деятельности и развитие ребенка зависит от нас, взрослых – от того, как устроена предметно-пространственная организация их жизни, из каких игрушек и дидактических пособий она состоит, каков их развивающий потенциал и даже от того, как они расположены. Все, что окружает ребенка, формирует его психику, является источником его знаний и социального опыта. Поэтому, именно мы, взрослые, берем на себя ответственность создать условия, которые способствуют полной реализации развития детей, их возможностей, способностей по всем психофизиологическим параметрам, т. е. организации предметно-пространственной развивающей среды. Мы, педагоги, стремились создать в группе условия для совместной деятельности детей и взрослого, для самостоятельной деятельности воспитанников, учитывая особенности развития каждого ребенка. В группе создана комфортная развивающая предметная среда, соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей.

В пространство группы включены функциональные модули познавательной, речевой, художественной, физической и коммуникативной направленности, имеющий соответствующее оснащение, обеспечивающее развитие личности ребёнка.

Функциональный модуль «Познавательно-исследовательский» (включает исследования объектов окружающего мир и экспериментирование с ними).

Функциональный модуль «Развитие речи» (включает в себя модули «Ознакомление с окружающим», «Развитие устной речи», «Художественная литература»).

Функциональный модуль коммуникативной направленности представлен модулем «Игровой», направленный на: формирование у ребёнка навыков эмоционально-личностного контакта и социального взаимодействия с близкими взрослыми и окружающими людьми; развитию способности к выполнению манипулирования с предметами и познавательно- исследовательских действий; созданию условий для двигательной активности и тактильно-двигательных игр.

Назначение функционального модуля «Физкультура» в младенческой группе

формировать основные двигательные навыки (удержание головы, самостоятельное сидение, ползание, стояние и ходьба).

стимулировать общую двигательную активность, развивать общую моторику (основные виды движений), сохранять устойчивое положение и ориентировку в пространстве, соотносить свои движения с окружающими предметами и движениями других детей и взрослых.

развивать функциональные возможности кистей и пальцев рук и зрительно-моторную координацию.

При создании РППС соблюдается принцип стабильности и динамичности: игровой материал, пособия расположены в строго отведенных для них местах – открытых стеллажах (полках) обеспечивают свободный доступ детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; игровой материал периодически меняется и обновляется в соответствии с планированием образовательного процесса.

Перечень игрового оборудования группы младенческого возраста

(от 2 месяцев до 1 года)

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пирамидка малая (3 элемента), окрашенные в основные цвета | 4 |
| 2 | Пирамидка деревянная из 3-х - 5-ти элементов, окрашенных в один из основных цветов | 4 (красная, синяя, желтая, зеленая) |
| 3 | Пирамидка-башня из 4-5 элементов-стаканчиков в виде куба, цилиндра, которые вкладываются друг в друга | 4 |
| 4 | Пирамидки музыкальные (3-5 колец) | 2 |
| 5 | Дидактический столик со звуковыми эффектами и тактильными элементами | 1 |
| 6 | Звучащая игрушка для манипулирования с различными извлекаемыми звуками, со световыми эффектами | 1 |
| 7 | Игрушка в виде животного со звуковыми эффектами | 1 |
| 8 | Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания молоточком и прокатывания шариков | 1 |
| 9 | Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для забивания | 1 |
| 10 | Деревянные игрушки-стукалки (матрёшки, яйца с вкладышами меньшего размера и др.) | 5 |
| 11 | Деревянная горка – скат (настольная) | 1 |
| 12 | Шнур (длина 1 м, толщина 0,8-1 см), шарики (диаметр 3-5 см), имеющие сквозное отверстие по оси симметрии | 1 |
| 13 | Игрушка на колёсах, на палочке или верёвочке с подвижными или озвученными элементами | 2 |
| 14 | Игрушка с подвижными элементами в виде зверюшек на платформе с колёсами и ручкой для толкания и опоры при ходьбе | 2 |
| 15 | Игрушка на колёсиках в виде животных | 1 |
| 16 | Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, шумовые коробочки, колокольчики, клюющие курочки, шагающий утёнок, прыгающие лягушки и т.п.) |  |
| 17 | Заводные игрушки (машинки-1 шт., большие волчки- 1шт, юла- 1 шт.) | 3 |
| 18 | Игрушки-подвески для самостоятельного захватывания предметов детьми | 3 |
| 19 | Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков для нанизывания и сортировки по цвету | 1 |
| 20 | Погремушки геометрические разной величины с ручками | 10 |
| 21 | Сюжетные погремушки с рукояткой (петрушка, зайка, лисичка и др.) | 5 |
| 22 | Цветные шарики разного размера (диаметр от 2-3 до 5-7 см) | 14 |
| 23 | Коробочки с крышками основных цветов разной формы (круглые, квадратные, трёхгранные) | По 1 |
| 24 | Деревянный строительный набор (кубики, брусочки, призмы небольшого размера) | 1набор |
| 25 | Звучащие игрушки-неваляшки (различных размеров) | 2 (разного размера) |
| 26 | Развивающий кубик «Весёлые животные» | 1 |
| 27 | Игровая панель с сенсорными элементами и соответствующим звучанием | 1 |
| 28 | Набор кубиков среднего размера (пластмассовые) | 1 |
| 29 | Набор кубиков большого размера(пластмассовые) | 1 |
| 30 | Игрушки (домашние и дикие животные, матрешки, машины и др.), сомасштабные строительному материалу | 10 штук (общее кол-во) |
| 31 | Строитель напольный из мягких модулей | 1 набор |
| 32 | Набор пальчиковых кукол по сказкам - комплект | 3 комплекта (сказки для детей раннего возраста) |
| 33 | Книги-игрушки | 3 |
| 34 | Книги-пищалки, книги-погремушки (клеёнчатые) | 3 |
| 35 | Резиновые муляжи «Овощи», «Фрукты» | 1 набор |
| 36 | Перчаточные куклы – комплект | Несколько разных |
| 37 | Резиновый настольный театр по потешкам, сказкам | 2 комплекта |
| 38 | Автомобили (крупного размера) | 1 |
| 39 | Автомобили (среднего размера) | 1 |
| 40 | Каталка-тележка для супермаркета (соразмерная росту ребёнка) | 1 |
| 41 | Коляска для куклы, соразмерная росту ребёнка | 1 |
| 42 | Конь (или другие животные) на колёсах/качалка (пластмассовые) | 2 |
| 43 | Игрушки – персонажи: куклы среднего размера в одежде, куклы-голыши | 3 |
| 44 | Телефон игровой | 2 |
| 45 | Комплект игровой посуды | 1 |
| 46 | Юла или волчок со световыми эффектами | 1 |
| 47 | Коврик массажный со следочками | 1 |
| 48 | Тоннель мягкий | 1 |
| 49 | Мячи разных размеров. | 6 штук |
| 50 | Обруч плоский. Диаметр 20-25 см | 4 |
| 51 | Кольцеброс | 1 |
| 52 | Бубен большой | 1 |
| 53 | Бубен средний | 2 |
| 54 | Музыкальные молоточки | 5 |
| 55 | Музыкальные колокольчики | 5 |
| 56 | Музыкальные инструменты | 1 набор |
| 57 | Свистулька «Птичка» | 1 |

Приложение 4

- Оснащение помещений ДОУ для первой группы раннего возраста

В первой группе раннего возраста воспитываются дети двух возрастных категорий: от 1 года до 1,6 лет и от 1,6 до 2 лет. В этом возрасте малыши проявляют большой интерес к окружающему миру, но при этом беспомощны и зависимы от взрослых. Оборудование помещений должно быть безопасным для детей и удовлетворять их познавательные интересы.

Примерный перечень оборудования, учебно-методических материалов для туалетной, приемной комнат и спального помещения

| Наименование оборудования, учебно-методических материалов | Количество на группу, штук |
| --- | --- |
| Туалетное помещение |  |
| Бак для грязного белья | 1 |
| Ванна детская или душевой поддон | 1 |
| Полотенцесушитель (шкаф-стенд с промаркированными ячейками для полотенец и др. туалетных принадлежностей детей) | 1 |
| Умывальник взрослый | 1 |
| Умывальник детский | 2 - 4 |
| Зона санузлов |  |
| Ведро с педальной крышкой для мусора | 1 |
| Слив - видуар для горшков | 1 |
| Унитаз детский | 2 |
| Шкаф для горшков - горшечница (с промаркированными ячейками) | 1 |
| Шкаф для хранения туалетных материалов с закрывающимися дверями, замком | 1 |
| Спальное помещение |  |
| Ковер | 1 |
| Кровать стационарная | по1 на каждого ребенка |
| Стул взрослый | 1 |
| Стул детский | 4 |
| Шкаф для хранения спальных принадлежностей | 1 |
| Приемное помещение |  |
| Лавка - скамейка | 2 - 3 |
| Панно для размещения информации для родителей (стенд, папки- передвижки и т.п.) | 1 - 3 |
| Стеллаж для игрушек, материалов, используемых на прогулке | 1 |
| Стул взрослый | 4 |
| Сушильные шкафы | 1 |
| Умывальная раковина взрослая | 1 |
| Вешалка для одежды родителей | 1 |
| Шкафы для верхней одежды и обуви детей с индивидуальными ячейками | примерно 15 |

Примерный перечень оборудования для игровой комнаты

| Наименования оборудования | Количество на группу, штук |
| --- | --- |
| Горка-манеж | 1 |
| Диванчик-уголок (детская мягкая мебель) | 1 |

| Ковер | 1 |
| --- | --- |
| Коробки для хранения мелкого материала, конструкторов | 6 |
| Объемные модули (набивные или надувные) | 1 комплект |
| Сенсорный стол | 1 |
| Стеллаж для материалов | 1 |
| Стол-барьер | 1 |
| Столы для организованной детской деятельности | место для каждого ребенка |
| Стулья детские | для каждого ребенка |
| Шарогон | 1 |
| Ширмы для моделирования пространства | 1 |
| Шкаф для размещения материалов | 2 - 3 |

Примерный перечень учебно-методических и игровых материалов для игровой комнаты

| Наименование учебно-методических и игровых материалов | Количество на группу, штук |
| --- | --- |
| Антропоморфные животные, крупные (35-50 см) и средние (25 - 35 см) | по 4-6, разные |
| Игрушки-орудия (лопатки, совочки, молоточки, грабли, отвертки), соразмерные руке ребенка | 2- 3 набора каждого вида |
| Коляска крупногабаритная | 2 |
| Комплекты сезонной одежды для кукол | по 2-3 каждого вида |
| Крупногабаритные автомобили с сиденьем для ребенка | 1 - 2 |
| Куклы среднего размера, отражающие различный возраст, половую принадлежность | 3, разные |
| Куклы-младенцы среднего размера (голыши) | 3, разные |
| Наборы крупногабаритной мебели, соразмерные росту ребенка (комната, кухня) | по 1 комплекту каждого вида |
| Наборы объемных и плоских мелких игрушек, муляжей, изображающих овощи, фрукты | по 1 набору каждого вида |
| Предметы домашнего обихода среднего размера ( корзинки, тазики, ведра, сумки, гладильная доска и т.п.) | по 1 - 2 каждого вида |
| Ручные куклы (бибабо, различные виды перчаточных кукол) | по 1 набору каждого вида |
| Условные по образу, крупногабаритные игрушки (конь на палочке, лошадка - скамейка и др.) | 1-2 |
| Черпаки, сачки, формочки (в наборах и отдельно) для игр с песком, водой и снегом | 5 - 6 наборов |
| Элементы костюмов и украшений (косынки, фартуки, жилеты, бусы, браслеты и др.) | по 1 - 2 каждого вида |

Примерный перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для физического развития детей

| Наименование учебно-методических и игровых материалов | Количество на группу, штук |
| --- | --- |
| Дорожка (200х35) | 2 |
| Корзина для метания | 1 |

| Кубы деревянные (20х20, 40х40) | 10 |
| --- | --- |
| Лестница (высота пролета 1,5 м) | 2 |
| Мячи (диаметр 10-12 см) | 5 |
| Мячи (диаметр 20-25 см) | 5 |
| Мячи (диаметр 6-8 см) | 15 |
| Мячи надувные (диаметр до 40 см) | 2 |
| Палки гимнастические (длина 150см, диаметр 2 см) | 2 |

Примерный перечень учебно-методических и игровых материалов для социально - личностного развития детей

| Наименование учебно-методических и игровых материалов | Количество на группу, штук |
| --- | --- |
| Зеркало | 1 |
| Карточки - открытки с изображением полярных эмоциональных состояний (грусть- радость и т.п) | 2 - 3 набора |
| Образные игрушки, отображающие разное эмоциональное состояние | 4 - 5 |
| Образные игрушки, составляющие семьи (мама-курица с цыплятами и т.п.) | 2 - 3 комплекта |
| Предметы, привлекающие внимание ребенка к различным частям его тела (дудочки, бинокль, шапочка) | 2- 4 |

Примерный перечень учебно-методических и игровых материалов для познавательно-речевого развития детей

| Наименование учебно-методических и игровых материалов | Количество на группу, штук |
| --- | --- |
| Дидактические игры на освоение цвета, формы, размера | по 1 - 2 |
| Игры - вкладыши деревянные | по 1- 2 набора каждого вида |
| Картинки с изображением объектов в действии: - разные объекты - разные действия (кукла спит, собака ест и т.п.) - одинаковые действия - разные объекты (собака ест, кукла ест) - одинаковые объекты - разные действия (собака ест, собака спит) | 3 - 5 наборов |
| Набор зверей и птиц, объемных или плоских из пластика или дерева (10-15 фигурок, 10-15 см) | 1-2 набора |
| Набор игрушек, изображающих животных с детенышами и птиц с птенцами (5 пар) | 1-2 набора |
| Наборы материалов разных размеров и цветов для группировки, сортировки, обследования, сравнения | 1 набор на каждого в подгруппе |
| Пособие для установления отношений «один много» (основы с множеством матрешек, елочек и др.) | по 1 на подгруппу |
| Пособие для различения геометрических фигур с прорезями основных форм для сортировки объемных тел | 1 |
| Предметные картинки с изображением животных, цветущих растений, явлений природы (солнце, дождь, снег, радуга) | 1 - 2 набора |
| Рамки-вкладыши | 2 - 3 |

| Сюжетные картинки с простыми, соответствующими опыту детей сюжетами | 2 - 3 набора |
| --- | --- |

Примерный перечень учебно-методических и игровых материалов для художественно-эстетического развития детей

| Наименование учебно-методических и игровых материалов | Количество на группу, штук |
| --- | --- |
| Бумага белая и цветная для обследования, игры и экспериментирования | 1 набор на каждого ребенка |
| Карандаши цветные (основные цвета) для игры, обследования | 3 - 4 набора |
| Книги - игрушки, книги - сюрпризы | 3 - 4 |
| Крупногабаритный напольный конструктор из дерева | 1 набор |
| Материалы для рассматривания, игр, развития восприятия, обследования и обыгрывания, в т.ч. произведения декоративноприкладного искусства (богородская, семеновская, городецкая игрушки) | по 1 набору разного вида |
| Набор строительного материала (кубики, кирпичики, призмы, пластины) для создания простых построек | 2 - 3 набора |
| Пластилин для обследования и игры-экспериментирования | в расчете 0,3 кг на каждого ребенка |
| Фломастеры для игры, обследования | 2 - 3 набора |

Примерный перечень оборудования учебно-методических и игровых материалов для музыкального развития детей

| Наименование учебно-методических и игровых материалов | Количество на группу, штук |
| --- | --- |
| Музыкальный центр или магнитофон | 1 |
| Комплект аудиозаписей (не менее 8 разных мелодий и песен) для групп раннего возраста | 1 комплект |
| Подставка-держатель для кассет (дисков) | 1 |
| Барабан детский | 1 |
| Набор колокольчиков или бубенчиков | 1 набор |
| Шумовые инструменты | 2 |
| Погремушки | 15 - 20 |
| Ширма трех секционная для организации музыкальных игр - драматизаций | 1 |
| Дидактический набор «Произносим звуки» | 1 |
| Игрушки - каталки звуковые | 2 |
| Телефон музыкальный | 1 |
| Птички или шарманки заводные, поющие с фиксированной мелодией | 2 |
| Музыкальные пластиковые молоточки | 3 |
| Набор игрушек забав | 1 набор |

| Игрушки с фиксированной мелодией | по 1- 2 разные |
| --- | --- |
| Каталка - поезд - конструктор (озвученный) | 1 |
| Плоскостной театр - конструктор | 1 - 3 |
| Музыкальный волчок | 1 |

Приложение 5

- Оснащение помещений ДОУ для детей второй группы раннего возраста

Вторая группа раннего возраста предназначена для детей в возрасте от 2 до 3 лет. Большинство из них только начинают посещать дошкольное учреждение, поэтому важно, чтобы организация среды групповых помещений была привлекательна для воспитанников, вызывала интерес к игровой деятельности, общению с педагогом и сверстниками.

Примерный перечень оборудования для групповых помещений

| Наименование оборудования, учебно-методических материалов | Количество на группу, штук |
| --- | --- |
| Туалетное помещение |  |
| Умывальная зона |  |
| Душевой поддон, огороженный | 1 |
| Полотенцесушитель (шкаф-стенд с промаркированными ячейками для полотенец) | 1 |
| Умывальник детский | 3 |
| Зона санузлов |  |
| Корзина с плотной крышкой для мусора | 1 |
| Слив-видуар для обработки горшков | 1 |
| Специальные туалетные принадлежности: мыльница, бумажные одноразовые салфетки, наборное полотно для индивидуальных расчесок | 1 набор |
| Унитаз детский | 4 |
| Шкаф для горшков с промаркированными ячейками | 1 |
| Шкаф для хранения туалетных материалов (бумаги, мыла и др.) с закрывающимися дверями, замком | 1 |
| Спальное помещение |  |
| Вешалка для детской одежды, мешков с физ. формой и т.д. | 1 |
| Ковер | 1 |
| Кровать стационарная | по1 на каждого ребенка |
| Стул взрослый | 1 |
| Стул детский | 4 |
| Шкаф-стеллаж для хранения материалов и т.п. | 1 |
| Приемное помещение |  |
| Лавка-скамейка (банкетка) | 2-4 |
| Панно (стенд, папки-передвижки и т.п.) | 1-4 |
| Стеллаж для игрушек, используемых на прогулке | 1 |
| Стул для взрослого | 1 |
| Шкаф для верхней одежды и обуви с индивидуальными ячейками- полками для головных уборов и крючками для верхней одежды | по 1 на каждого ребенка |

Примерный перечень оборудования, учебно-методических материалов для игрового помещения

| Наименование оборудования, учебно-методических материалов | Количество на группу, штук |
| --- | --- |
| Ковер | 1 |
| Фланелеграф | 1 |
| Коробка для хранения мелкого материала, конструкторов | 6 |
| Детская мягкая мебель | 1 |
| Объемные модули набивные или надувные: кубы, валики, воротики, параллелепипеды | 1 комплект |
| Подставка (стол-мольберт) для демонстрации иллюстративного материала | 1 |
| Стеллаж для материалов | 2 |
| Стол - стеллаж для размещения игровых материалов, конструкторов | 3 |
| Столы 4-местные и 2-местные для организации детской деятельности | 1 место на каждого ребенка |
| Стул детский, подобранный с учетом антропометрических показателей | по 1 на каждого ребенка |
| Ширма для моделирования пространства | 1 |
| Шкаф детский для размещения игровых материалов | 2 |

Примерный перечень оборудования и спортивно-игрового инвентаря для физического развития детей

| Наименование оборудования, учебно-методических материалов | Количество на группу, штук |
| --- | --- |
| Дорожка 200х35 см | 1 |
| Корзина для метания предметов | 1 |
| Лента разноцветная (50-60см) | 6-8 |
| Лесенка-стремянка (высота до 150 см, ширина 45-65 см, расстояние между перекладинами 12-15 см) | 1 |
| Мячи (диаметр 6-8, 10-12, 20-25 см) | по 6-8 каждого вида |
| Обруч (диаметр 55-60см) | 5 |
| Шнур (длина 15-20 см) | 1 |

Примерный перечень оборудования и спортивно-игрового инвентаря для физического развития детей

| Наименование оборудования, учебно-методических материалов | Количество на группу, штук |
| --- | --- |
| Грузовые, легковые автомобили разного размера | 8-10 |
| Звери и птицы высотой 15-20см, объемные и плоские на подставках | 6-10 разные |

| Звери надувные, крупные | 2-3, разные |
| --- | --- |
| Игровые атрибуты профессиональной принадлежности (приборы, инструменты) | по 1-2 комплекта каждого вида |
| Игрушечная бытовая техника (утюг, телефон и др.) | по 1-2 каждого вида |
| Игрушечные деревья, кусты, заборы, здания | по 1-2 набору каждого вида |
| Игрушки-орудия, соразмерные руке ребенка (лопатки, молоточки, отвертки и др.) | по 5-6 каждого вида |
| Картинки по сказкам и рассказам для фланелеграфа | 3-4 набора |
| Картинки, фигурки, игрушки для настольного театра по сказкам и рассказам | 3-4 набора |
| Качели, санки для кукол среднего размера | 2 |
| Коляска крупногабаритная | 2 |
| Комплекты сезонной одежды и обуви для кукол | 2-3 комплекта |
| Костюмы сказочных персонажей | 2-3 |
| Крупногабаритные игрушки, условные по образу: конь на палочке и д.р. | по 1-2 каждого вида |
| Крупногабаритный автомобиль с сиденьем для ребенка | 2-3 |
| Кукла-младенец среднего размера (голыш в конверте) | 4 |
| Кукла среднего размера (25-35) и крупные (40-50см), отражающие различный возраст, его половую принадлежность | 4-6 разные |
| Миска (тазик) | 3 |
| Мягкие антропоморфные животные, крупные (35-50см) и средние (25-35 см) | 4-6 разные |
| Набор крупногабаритной мебели, соразмерной росту ребенка: «Комната», «Кухня» | по 1 комплекту каждого вида |
| Набор крупной чайной и кухонной посуды | 2-3 |
| Набор кукольной мебели | 1-2 набора |
| Набор объемных и плоских мелких игрушек, муляжей овощей, фруктов | по одному набору каждого вида |
| Наборы игрушек и предметов, отображающих доступные малышам операции труда и социального быта: «Магазин», «Доктор», «Гараж» | по одному набору каждого вида |
| Объемные модули набивные или надувные: кубы, валики, воротики, параллелепипеды | 1 комплект |
| Предметы одежды, аксессуары, обозначающие ролевую принадлежность | по 3-4 каждого вида |
| Ручные куклы (Бибабо, различные пальчиковые, перчаточные и др. куклы) | по одному набору каждого вида |
| Черпаки, сачки, формочки для игр с песком, водой и снегом | по 4-5 каждого вида |

| Шапочки-маски различных персонажей к сказкам о животных | 2-3 |
| --- | --- |
| Ширма-домик (теремок) | 1 |
| Элементы декораций к сказкам | 2-3 |
| Элементы костюмов и украшений: косынки, фартуки, жилеты, бусы, браслеты и т.д. | по 2-3 каждого вида |
| Ящик с предметами-заместителями (палочками, шарами, лоскутом) среднего размера | 1 |

Примерный перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для социально-личностного развития детей

| Наименование оборудования, учебно-методических материалов | Количество на группу, штук |
| --- | --- |
| Детские книжки с картинками (о семье, играх детей, правилах поведения в соответствии с возрастом) | 5-6 |
| Зеркало большое | 1-2 |
| Игра «Отгадай, чьи вещи» | 1-2 |
| Игра «Что нужно мальчикам, что нужно девочкам?» (картинки с изображением разных игрушек, предметов одежды и др.) | 1-2 |
| Набор сюжетных картинок с правильным и неправильным поведением детей | 1 |
| Набор фотографий лиц людей разного возраста с яркими проявлениями основных эмоций и чувств | 1 |
| Фотографии (предметные картинки) детей и взрослых разного пола и возраста | 5-7 |

Примерный перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для развития речи детей

| Наименование оборудования, учебно-методических материалов | Количество на группу, штук |
| --- | --- |
| Игрушки-подушки из тканей разной фактуры | 5 |
| Набор картинок с изображением животных с детенышами, одежды, транспорта, мебели, игрушек (по 3-4 каждого вида) | 1 набор |
| Набор пособий (с застежками, крючками и т.д.) | 1-3 |
| Предметные картинки в наборах: игрушки, посуда, одежда, мебель, транспорт | 2-4 |
| Серии картин крупного формата для совместного подгруппового рассматривания | 1 набор |
| Дидактическая кукла | 1 |

Примерный перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для оснащения группы пособиями предматематического содержания

| Наименование оборудования, учебно-методических материалов | Количество на группу, штук |
| --- | --- |
| Дидактические и развивающие игры для развития восприятия свойств размера, формы (лото «Формы», «Цилиндрики» и т.п.) | 1-2 |
| Дроби (1степени сложности) | 1-2 |
| Набор предметов для освоения умений упорядочивать и | 1 набор крупных |

| группировать по свойствам: матрешки, кубы и т.п. разных размеров | материалов, по 1 набору мелких материалов на каждого ребенка |
| --- | --- |
| Набор предметов разного цвета для сравнения по размеру (полосок, кругов, квадратов) | по 1 на каждого ребенка |
| Набор материалов для группировки, сортировки, обследования, сравнения: Абстрактные материалы разного цвета, размера для обследования, раскладывания - геометрические тела (шар, куб) и фигуры (квадрат, круг); Наборы кубиков (по 4 шт.) разного размера, цвета | по 1набору на каждого ребенка |
| Наборы мелких однообразных материалов: пуговиц, шишек, желудей и т.п., различающихся свойствами для перекладывания, обследования | по 1-2 набора каждого вида |
| Печатные наглядные пособия для сравнения, установления соответствия (набор картинок с изображением предметов) | 1 |
| Пособия для получения представления о времени (серии из 2-3 картинок для установления последовательности действий и событий (сказочные, бытовые ситуации)) | 1 набор |
| Пособия для получения пространственно-геометрических представлений (рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по величине, четырех цветов) | 1-2 |
| Пособия для установления отношений «один-много» (основы с множеством матрешек, елочек и т.п.) | по 1 на подгруппу |
| Пособия и материалы для освоения количественных отношений: «Счеты на стержнях» | 1 |
| Развивающие игры на объемное моделирование («Кубики для всех», «Уголки», «Сложи узор») | 1-2 |
| Развивающие игры на плоскостное моделирование | 1-2 |
| Ящик с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных тел | 1 |

Примерный перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для взаимодействия детей с природой

| Наименование оборудования, учебно-методических материалов | Количество на группу, штук |
| --- | --- |
| Набор для экспериментирования с водой (емкости 2-3 размеров разной формы, предметы-орудия для переливания и вылавливания - черпаки-сачки) | 1 набор |
| Набор для экспериментирования с песком | 1 набор |
| Парные картинки разной тематики (животные, птицы, овощи, фрукты и т.п.) | 6-8 разные |
| Живые объекты: комнатные растения с четко выраженными основными частями (лист, стебель, цветок), ярко и обильно цветущие | 2-3 |
| Парные картинки типа лото (количество элементов в каждой игре от | 2-3 разные |

| 2 до 4) |  |
| --- | --- |
| Разрезные картинки, разделенные на две части по прямой | 3, разные |
| Наборы объемных и плоских игрушек: «Зоопарк», «Домашние животные», «Овощи», «Фрукты» | по 1 набору каждого вида |
| Дидактические игры: «Кто что ест?», «Чей малыш» | 2-3, разные |

Примерный перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для художественно-эстетического развития детей

| Наименование оборудования, учебно-методических материалов | Количество на группу, штук |
| --- | --- |
| Учебно-методические материалы |  |
| Игрушки, предметы для рассматривания |  |
| Произведения графики разных художников (иллюстрации из детских книг-игрушек, книг-сюрпризов) | 3-4 |
| Посуда (хохломская) | 1 набор |
| Скульптуры животных небольшие (4-5 шт.) | 1 набор |
| Произведения декоративно-прикладного искусства - 1-2 демонстрационных игрушки, 5-6 одинаковых для обследования и игры (богородская, семеновская, городецкая и др.) | по 1 набору каждого вида |
| Материалы для активизации изобразительной деятельности детей |  |
| Бумага белая (альбом 20 листов) | по 1 набору каждого вида |
| Глина влажная, готовая к использованию (пластилин) | по 0,3 кг на каждого ребенка |
| Гуашь (6 цветов) | по 1 набору на каждого ребенка |
| Доски для лепки (20х20) | на каждого ребенка |
| Картон разного качества для разных сортов и размеров бумаги для изготовления деталей для аппликации | по 2 набора для каждого ребенка |
| Кисти круглые беличьи, колонковые № 10-14 | по 1 на каждого ребенка |
| Фоны разного цвета, размера; фон-основа (в виде предметов - силуэт дома, елки и т.п) | 5-7 наборов каждого вида на каждого ребенка |
| Формы: прямоугольник, овал, круг, квадрат | 5-7 наборов каждого вида на каждого ребенка |
| Печати, штампики, формочки для декорирования лепных работ | по 1 на каждого ребенка |
| Флейцевые (плоские) кисти | по 1 на каждого ребенка |
| Фломастеры разной толщины (6 цветов) | по 1набору на каждого ребенка |
| Цветные карандаши (6 цветов) | по 1 набору на каждого ребенка |
| Щетинистые кисти для клея (для воспитателя) | 3 |
| Материалы для декорирования и оформления работ |  |

| Нитки, пуговицы, бусины, семена, веточки | 1 набор |
| --- | --- |
| Материалы Для творческого конструирования, Дизайна |  |
| Готовые формы (геометрические фигуры) для выкладывания | по 1 набору на каждого ребенка |
| Конструктор «Лего» | 4-5 наборов |
| Материалы для оформления группы ДОУ к праздникам (гирлянды, плакаты и т.д.) | 1 набор |
| Набор мелкого строительного материала (кубики, кирпичики, призмы, пластины) | 6-8 |
| Наборы конструкторов для творческого конструирования (крупногабаритный напольный конструктор) | 1-2 набора |
| Разнообразные модульные конструкции (8-10 частей) | 4 |
| Материалы, способствующие организации Деятельности |  |
| Подставки для кисточек | по 1 на каждого ребенка |
| Подставки для карандашей | по 1 на каждого ребенка |
| Подносы для размещения мелкого материала | по 1 на каждого ребенка |
| Клеенчатые скатерти для столов | 2-3 |
| Вата, салфетки бумажные | 1 пачка |
| Губка | по 1 на каждого ребенка |
| Наборное полотно (60х50 или 80х50) | 1 |
| Стаканчики для воды (0,25 л) | по 1 на каждого ребенка |
| Инвентарь Для уборки рабочего места |  |
| Ведро для мусора | 1 |
| Салфетки для промывания кисти (15х15) | по 1 на каждого ребенка |
| Сметки, совок, веник | 1 |
| Тазик, тряпочки для уборки рабочего места педагогом | 1 |
| Фартук и нарукавники для детей | по 1 на каждого ребенка |
| Игровые материалы |  |
| Дидактические игры («Подбери по цвету» и др.) | по 1 -2 на группу |
| Игрушки для обыгрывания сюжета, продукта деятельности: машины, звери, птицы, куклы | 3-4 |

Примерный перечень оборудования, инструментов и игровых материалов для музыкального развития детей

| Наименование оборудования, учебно-методических материалов | Количество на группу, штук |
| --- | --- |
| Декоративный ящик (короб) для мелких детских музыкальных инструментов | 1 |
| Детские музыкальные инструменты: • со звуком неопределенной высоты (погремушки, бубен, | по 1 каждого вида |

| румба, треугольник, ложки, барабаны) - издающие звук только одной высоты (дудочка) • |  |
| --- | --- |
| Комплект аудиокассет или СD-дисков (не менее 8) | 1 |
| Магнитофон (музыкальный центр) | 1 |
| Музыкальные игрушки с фиксированной мелодией (шкатулки, телефон и т.п.), мягкие антропоморфные животные | по 1-2 каждого вида |
| Подставка-держатель для кассет (дисков) | 1 |
| Фортепиано (баян, аккордеон) | 1 |

Приложение 6

## Предметно-развивающая среда, способствующая художественно-эстетическому развитию

Предметно-развивающая среда - специально созданная, рационально организованная, естественная, комфортная, оснащённая разнообразными сенсорными эстетическими раздражителями и дидактическими пособиями обстановка.

Требования к организации среды: использование высокохудожественных образцов; достаточность пространства и материалов; разнообразие материалов; соответствие гигиеническим требованиям и др.

Оформление обстановки в группе ДОУ: эстетически оформлена, гармонична, использование детских работ для оформления, сменяемость и т.п.

Формальные моменты: освещение окраска стен (теплые или холодные тона), использование эстетических деталей (цветок, декоративная салфетка), динамичность оборудования; правильное расположение и оформление произведений искусства или репродукций (репродукции без рамы, без наклона).

Для младенческой группы:

Материалы для развития восприятия, обследования и обыгрывания (карандаши, бумага) специально подбирается и размещается по мере решению конкретных задач. Игрушки народных промыслов, книги-игрушки, книги-сюрпризы могут быть размещены в доступных ребенку местах.  В данном возрасте следует использовать (для обследования и игры с ними): цветные карандаши, фломастеры (основных цветов), предлагая ребенку по 1 цвету; листы бумаги размером не менее А4 (средней плотности); заранее подготовленную глину небольшим кусочком для   обследования.

Яркие эмоциональные реакции и интерес вызывают предметы народных промыслов - городецкие лошадки, семеновские матрешки, и т.п., привлекающие ребенка декоративностью, некоторой условностью и обобщенностью образа.  Данные предметы должны быть средних размеров, без мелких деталей, с окраской ярких основных цветов.

Книги-игрушки (из серии «Книжки-малышки», «книжки-раскладушки», сюрпризы) должны быть выполнены на плотном картоне, без острых углов; изображения выполнены основными цветами, реалистично, на всю плоскость листа, без обилия второстепенных деталей; размер книг варьируется от А 4 до А16.

Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для игр с изобразительными материалами детей первого года жизни

| № п.п. | Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Игрушки, предметы для рассматривания Материалы для развития восприятия, обследования и обыгрывания. Подбирается согласно осваиваемой теме, количество, расположение и тематика материалов определяется задачами, решаемыми воспитателем. Произведения декоративно-прикладного искусства (богородская, семеновская, городецкая игрушки) для рассматривания и игр | По 1 набору |
|  | Книги-игрушки, книги-сюрпризы | 3-4 шт. |
|  | Карандаши, фломастеры (основные цвета) для игры и предметных действий с ними | 1-2 набора |
|  | Бумага белая форматом А4 для обследования и игры (рвать, бросать, сминать и т.п.) | 1 набор |
|  | Материалы для конструирования. Наборы конструкторов. Крупногабаритный напольный (из дерева) | По 1 набору |
|  | Набор строительного материала (кубики, кирпичики, призмы, пластины) | На кажд. |
| Необходимые материалы для обыгрывания взрослым сюжета, продукта деятельности: машины, звери, птицы, куклы представлены в разделе «Игровая деятельность» |  |  |

Для первой группы раннего возраста

Материалы можно расположить в поле зрения детей данного возраста, но при условии участия взрослого в деятельности детей с ними (карандаши, лист бумаги и т.п.).  Учитывая   синкретичность и импровизационность деятельности детей данного возраста, желательно группировать изобразительные материалы рядом с игрушками, пособиями, активизирующими музыкальную и игровую деятельность детей.

Обогащение сенсорного опыта способствует более активному выделению детьми цвета, вниманию к форме предмета. В этой связи, желательно использование для рассматривания и обыгрывания материалов, облегчающих выделение данных свойств. В целом, в данном возрасте сохраняется более активная позиция взрослого в стимулировании обследования предметов, «игры- экспериментирования» с карандашом, глиной. Требования к используемым инструментам, игрушкам и книгам, в целом сохраняются на протяжении всего раннего возраста.

Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для экспериментирования с изобразительными материалами детьми первой группы раннего возраста

| № п.п. | Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов | Количество |
| --- | --- | --- |
| Учебно-методические материалы |  |  |
|  | Игрушки, предметы для рассматривания. Материалы для развития восприятия, обследования и обыгрывания. Подбирается согласно осваиваемой теме. Произведения декоративно-прикладного искусства (богородская, семеновская, городецкая игрушки) для рассматривания и игр | По 1 набору |
|  | Книги-игрушки, книги-сюрпризы | 3-4 книги |
|  | Материалы для конструирования. Наборы конструкторов: крупногабаритный напольный конструктор (из дерева) | 1 набор |
|  | Набор строительного материала (кубики, кирпичики, призмы, пластины) для создания простых построек | 3-5 наборов |
|  | Материалы для обследования, игры и экспериментирования, а также создания простых изображений взрослым (прием сотворчества). Бумага белая и цветная | 1 набор на кажд. |
|  | Карандаши цветные (основные цвета) (для игры, обследования) | На подгр. |
|  | Фломастеры (для игры, обследования) | На подгр. |
|  | Пластилин (глина) (для обследования и игры-экспериментирования) | 0,3 кг на кажд. |

Для второй группы раннего возраста

Несовершенство технических умений требует использования средств и инструментов, облегающих обработку материала и создания образа: печаток для украшения лепных работ, скатки для обработки пластилина, формы для выкладывания (при аппликации).

Учитывая возрастающую активность детей, увеличивается число и варьируется содержание материалов для строительных и конструктивных игр. Конструкторы и пособия должны храниться в отдельных открытых для доступа детей ящиках. Но, учитывая возраст, строительные наборы и конструкторы не должны содержать мелкие детали (меньше 3 см).

Основной перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для оснащения изобразительными материалами второй группы раннего возраста

| № п.п. | Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов | Количество |
| --- | --- | --- |
| Учебно-методические материалы |  |  |
|  | Игрушки, предметы для рассматривания. Материал подбирается согласно осваиваемой теме (может храниться в методическом кабинете), количество, расположение и тематика материалов определяется задачами, решаемыми воспитателем. объекты Скульптура малых форм (животных) (4-5 предметов) | 1 набор |
|  | Произведений ДПИ (богородская, семеновская, городецкая игрушки и др.) 1-2 демонстрационных, 5-6 одинаковых для обследования и игры | По 1 набор |
|  | Произведения графики (иллюстрации детских книг) разных художников-иллюстраторов (книги-игрушки, книги-сюрпризы) | 3-4 книги |
|  | Посуда (чашки, блюдца - хохломская посуда и т.п. для рассматривания и игры) | 1 набор |
|  | Материалы для активизации детской изобразительной деятельности: бумага, картон и др. материалы | На кажд. |
|  | Бумага белая (альбом 20 листов) | На кажд. |
|  | Картон разного качества (в разделителе для разных сортов и размеров бумаги – для изготовления деталей для апплицирования) | На кажд. |
|  | Краски и другой изобразительный материал: Гуашь (6 цветов). | На кажд. |
|  | Фломастеры разной толщины (6 цветов) | На кажд. |
|  | Цветные карандаши (6 цветов) | На кажд. |
|  | Глина (влажная, готовая к деятельности) | 0,3 кг на кажд. |
|  | Пластилин (тесто) (1 коробка) | На кажд. |
|  | Инструменты: кисти круглые № 10-14, беличьи, колонковые | На кажд. |
|  | Флейцевые (плоские) кисти | На кажд. |
|  | Щетинистые кисти для клея (для воспитателя) | 1 шт. |
|  | Скатка (для лепки) (1 шт.) | На кажд. |
|  | Доски для лепки (20-20см) | На кажд. |
|  | Печатки, штампики, формочки для декорирования лепных работ | 1-2 шт. на кажд. |
|  | Настольная точилка для карандашей (для воспитателя) | 1 шт. |
|  | Материалы для декорирования и оформления работ (нитки, пуговицы, бусины, семена, веточки (для украшения)) | 1 набор |
|  | Материалы для творческого конструирования, дизайна Наборы конструкторов: крупногабаритный напольный конструктор (из дерева), из полимерных материалов. | По 1 набору |
|  | Лего (LEGO DACTA – ПРИМО и ДУПЛО) | 4-5 наборов |
|  | Набор мелкого строительного материала (кубики, кирпичики, призмы, пластины) (62-83 деталей) | 6-8 шт. |
|  | Материалы для оформления группы ДОУ к праздникам (гирлянды, плакаты и т.п.) | 1 набор |
|  | Разнообразные модульные конструкции (8-10 частей) | 4шт. |
|  | Готовые формы (геометрические фигуры) для выкладывания | Набор на кажд. |
|  | Материалы, способствующие организации деятельности Подставки для кисточек | На кажд. |
|  | Стаканчики для воды (0,25 л.) | На кажд. |
|  | Подставки для карандашей | На кажд. |
|  | Подносы для размещения мелкого материала | На кажд. |
|  | Клеенчатые скатерти для столов | На кажд. |
|  | Вата, салфетки бумажные | 1 пачка |
|  | Губка | На кажд. |
|  | Наборное полотно (60-50 или 80-50 см.) | 1 шт. |
|  | Инвентарь для уборки рабочего места: ведро для мусора | 1шт. |
|  | Тазик, тряпочки (для уборки рабочего места педагогом) | 1 шт. |
|  | Сметки, совок, веник (детский) | 1 шт. |
|  | Фартук и нарукавники для детей | На кажд. |
|  | Салфетки для промывания кисти (15-15 см.) | На кажд. |
| Игровые материалы |  |  |
|  | Игрушки (для обыгрывания сюжета, продукта деятельности: машины, звери, птицы, куклы) | 3-4 шт. |
|  | Дидактические игры: Варианты: «Подбери по цвету» и др. | 1-2 шт. |